## Tabelle 2 Deutsch (hidden)
Risikobewertung |  |  | Risikopotenzial
|  |  | 4 | 3 | 2 | 1
|  |  | (sehr kritisch) | (kritisch) | (steuerbar) | (geringfügig)
Wahrscheinlichkeit | 100% | (wesentlich) | 4 | 3 | 2 | 1
| 75% | (hoch) | 3 | 2.25 | 1.5 | 0.75
| 50% | (mittel) | 2 | 1.5 | 1 | 0.5
| 25% | (niedrig) | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.25
| 0% | (nicht vorhanden) | 0 | 0 | 0 | 0
Abkürzungen
HDD | HDD-Unternehmer
RB | Rohrbauunternehmer
P | Planer
BH | Bauherr

## Tabelle2 (hidden)
Risk assessment |  |  | Risk potential |  |  |  | Bitte auswählen
|  |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0%
|  |  | (very critical) | (critical) | (controllable) | (minor) | 25%
Probability | 100% | (substantial) | 4 | 3 | 2 | 1 | 50%
75%
| 75% | (high) | 3 | 2.25 | 1.5 | 0.75 | 100%
| 50% | (medium) | 2 | 1.5 | 1 | 0.5
| 25% | (low) | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.25
| 0% | (inexistent) | 0 | 0 | 0 | 0
Abrevation
HDD | HDD Contractor
PC | Pipeline Contractor
ENG | Client Engineer
CL | Client

## Anhang 3 Beispiel Matrix 2_D
Matrix zur Risikobewertung
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Risikoaspekte |  | Risiko- potenzial | Ausgangs-situation |  | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos | Nach Maßnahmen |  | Verantwortliche Parteien (absteigende Reihenfolge)
|  |  | Wahr schein lichkeit | Vorh. Risiko [2 x 3] |  | Wahr schein lichkeit | Vorh. Risiko [2 x 6]
Baugrund | Abrasivität | 3 |  | 0 | Umfassender und aussagekräftiger geotechnischer Bericht, um Kenntnisse über das Vorhandensein und die Lage kritischer Formationen zu erhalten und die Bohrlinie so anzupassen, dass diese Formationen möglichst gemieden werden. | 0% | 0 | BH o. P
| Verwitterungsgrad/Fragmentierung/Zerklüftung | 4 |  | 0 |  | 0% | 0 | BH o. P
| Große Steine/Blöcke | 3 |  | 0 |  | 0% | 0 | BH o.P
| Schärfe der Bruchflächen/-kanten | 4 |  | 0 |  | 0% | 0 | BH o. P
| Hohlräume | 3 |  | 0 |  | 0% | 0 | BH o. P
| Kiese | 3 |  | 0 |  | 0% | 0 | BH o. P
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0
Materialauswahl | Auswahl Werksumhüllung | 3 |  | 0 | Überprüfung, ob aufgrund des geotechnischen Berichts, des Durchmessers und der Rohrwanddicke bessere Materialien gewählt werden können. | 0% | 0 | (BH o. P) u. HDD
| Auswahl Schweißnaht-Nachumhüllung | 3 |  | 0 |  | 0% | 0 | (BH o. P) u. RB u. HDD
| Stahlrohrdurchmesser | 1 |  | 0 | Überprüfen, ob die Durchflussmenge statt mit einem großen Rohr mit mehreren Rohren mit kleinem Durchmesser erreicht werden kann. | 0% | 0 | BH o. P
| Rohrwanddicke | 1 |  | 0 | Prüfen, ob die Wanddicke durch Verwendung einer höheren Stahlsorte reduziert werden kann. | 0% | 0 | P o. BH
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0
Qualität der Werksumhüllung | Rohrlagerung | 2 |  | 0 | Lagerungsbedingungen festlegen und beim Hersteller und auf der Baustelle prüfen | 0% | 0 | BH
| Transport umhüllter Rohre | 2 |  | 0 | Auswahl eines qualifizierten Transportunternehmens, Festlegung und Überprüfung der Transportbedingungen | 0% | 0 | BH o. RB
| Be-/Entladen von Rohren | 2 |  | 0 | Geeignete Verladevorrichtungen und Anschlagmittel verwenden, Anweisungen an das Verladepersonal geben | 0% | 0 | BH o. RB
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0
Verarbeitungsqualität Nachumhüllung | Lagerung der Ausgangsmaterialien | 3 |  | 0 | QM und QS installieren, welches kontrolliert, dass die Herstellerhinweise beachtet und befolgt werden. | 0% | 0 | RB
| Oberflächenvorbehandlung | 4 |  | 0 |  | 0% | 0 | RB
| Applikation | 4 |  | 0 |  | 0% | 0 | RB
| Witterungsbedingungen | 3 |  | 0 | Bereitstellung von geeigneten Einhausungen, Zelten und Heizungen | 0% | 0 | RB
| Eignung Umhüllungspersonal | 4 |  | 0 | Überprüfung der Qualifikationsnachweise des Personals, Erteilung genauer Arbeitsanweisungen und Kontrolle der Einhaltung | 0% | 0 | RB
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0
Rohrbau | Oberbogendesign | 3 |  | 0 | Auslegung des Oberbogens nach der DCA-Richtlinie | 0% | 0 | HDD u. P
| Ausführung des Oberbogens | 3 |  | 0 | QM und QS installieren, welches kontrolliert, dass die erforderliche Größe der Hebevorrichtungen und Unterstützungen und deren Anzahl verwendet werden; präzise Arbeitsanweisungen an das Personal erteilen | 0% | 0 | RB u. HDD
| Auflegen des Rohrstrangs auf Rollenböcke | 3 |  | 0 | Zustand, Größe, Anzahl und Einstellung der Rollenböcke prüfen, geeignete Geräte zum Anheben des Rohrstrangs und zur Positionierung der Rollenböcke verwenden | 0% | 0 | RB u. HDD
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0
Bohrausführung | Bohrlänge | 2 |  | 0 | Prüfung, ob Bohrlänge verkürzt werden kann. Gff. Umtrassierung mit kürzerer Bohrlänge. | 0% | 0 | (BH o. P) u. HDD
| Bohrlochgröße | 1 |  | 0 | Wahl des Bohrlochdurchmessers so klein wie möglich, aber so groß wie nötig, unter Berücksichtigung der Baugrundverhältnisse | 0% | 0 | HDD u. (P o. BH)
| Rohrgewicht/Ballastierung | 2 |  | 0 | Berechnung des effektiven Rohrgewichtes (Auftrieb/Abtrieb) und Bewertung der Zweckmäßigkeit einer Ballastierung | 0% | 0 | HDD
| Radien Bohrloch | 3 |  | 0 | Auslegung des Bohrprofils mit möglichst großen Radien unter Berücksichtigung des minimal zulässigen Radius und unter Berücksichtigung von Bohrtoleranzen; ggf. Anpassung der Bohrlinie; QM und QS der Bohrvermessung | 0% | 0 | HDD o. P
| Radien Oberbogen | 2 |  | 0 | QM und QS, dass der Oberbogen gemäß Oberbogenplanung ausgeführt wird | 0% | 0 | HDD u. (RB u. P)
| Aufrechterhaltung Spülungszirkulation/-druck | 3 |  | 0 | Kontrolle des Spülungsrückflusses und Anpassung der Bohrparameter und/oder Spülungseigenschaften | 0% | 0 | HDD
| Bohrlochreinigung | 4 |  | 0 | Kontrolle des theoretischen und tatsächlichen Bohrkleinvolumens; ggf. Cleaning-Run vorsehen | 0% | 0 | HDD
| Hindernisse im Bohrloch | 4 |  | 0 | Kontrolle der Bohrparameter, Verwendung geeigneter Bohrwerkzeuge, Einholung aller Informationen über mögliche Hindernisse im Boden | 0% | 0 | HDD u. (BH o. P)
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0
Betriebsbedingungen | Keine Vorkehrungen für ein KKS | 3 |  | 0 | Bewerten der Restrisiken, die sich aus der Bohrung und ihren örtlichen Gegebenheiten ergeben und beurteilen, ob ein Verzicht auf ein kathodisches Schutzsystem zulässig ist. | 0% | 0 | BH u. P
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0

## Anhang 3 Edit Matrix 2_D
Matrix zur Risikobewertung
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Risikoaspekte |  | Risiko- potenzial | Ausgangs-situation |  | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos | Nach Maßnahmen |  | Verantwortliche Parteien (absteigende Reihenfolge)
|  |  | Wahr schein lichkeit | vorh. Risiko [2 x 3] |  | Wahr schein lichkeit | vorh. Risiko [2 x 6]
Baugrund | Abrasivität | 3 |  | 0 |  | 0% | 0 | BH/P
| Verwitterungsgrad/Fragmentierung/Zerklüftung | 4 |  | 0 |  | 0% | 0 | BH/P
| Große Steine/Blöcke | 3 |  | 0 |  | 0% | 0 | BH/P
| Schärfe der Bruchflächen/-kanten | 4 |  | 0 |  | 0% | 0 | BH/P
| Hohlräume | 3 |  | 0 |  | 0% | 0 | BH/P
| Kiese | 3 |  | 0 |  | 0% | 0 | BH/P
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0
Materialauswahl | Auswahl des werkseitigen Schutzsystems | 3 |  | 0 |  | 0% | 0 | BH/P - HDD
| Auswahl der Schweißnahtnachumhüllung | 3 |  | 0 |  | 0% | 0 | BH/P - RB - HDD
| Stahlrohrdurchmessers | 1 |  | 0 |  | 0% | 0 | BH/P
| Rohrwanddicke der Stahlrohre | 1 |  | 0 |  | 0% | 0 | P/BH
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0
Qualität des werkseitigen Schutzsystems | Rohrlagerung | 2 |  | 0 |  | 0% | 0 | BH
| Transport von Rohren mit Schutzsystem zu und auf der Baustelle | 2 |  | 0 |  | 0% | 0 | BH
| Be- und Entladen von Rohren mit Schutzsystem | 2 |  | 0 |  | 0% | 0 | BH
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0
Verarbeitungsqualität Schweißnaht-nachumhüllung | Lagerung der Ausgangsmaterialien | 3 |  | 0 |  | 0% | 0 | RB
| Oberflächenvorbehandlung | 4 |  | 0 |  | 0% | 0 | RB
| Applikation | 4 |  | 0 |  | 0% | 0 | RB
| Witterungsbedingungen | 3 |  | 0 |  | 0% | 0 | RB
| Fähigkeiten/Qualifikation/Eignung des Fachpersonals | 4 |  | 0 |  | 0% | 0 | RB
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0
Rohrbau | Oberbogendesign | 3 |  | 0 |  | 0% | 0 | HDD - P
| Ausführung des Oberbogens | 3 |  | 0 |  | 0% | 0 | RB - HDD
| Auflegen des Rohrstrangs auf Rollenböcke | 3 |  | 0 |  | 0% | 0 | RB - HDD
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0
HDD Ausführung | Bohrlänge | 2 |  | 0 |  | 0% | 0 | BH/P - HDD
| Bohrlochgröße | 1 |  | 0 |  | 0% | 0 | HDD - P/BH
| Rohrgewicht / Ballastierung | 2 |  | 0 |  | 0% | 0 | HDD
| Bohrlochradien | 3 |  | 0 |  | 0% | 0 | HDD/P
| Radien Oberbogen | 2 |  | 0 |  | 0% | 0 | HDD - RB - P
| möglicher Verlust Bohrspülung/Bohrspülungsdruck | 3 |  | 0 |  | 0% | 0 | HDD
| mögliche unzureichende Bohrlochreinigung | 4 |  | 0 |  | 0% | 0 | HDD
| mögliche Hindernisse im Bohrloch | 4 |  | 0 |  | 0% | 0 | HDD - BH/P
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0
Betriebsbedingungen | Keine Vorkehrungen für ein KKS | 3 |  | 0 |  | 0% | 0 | BH - P
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0